| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng | Mã số: 7580201 |

| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG - 1. Thông tin chung về HP |  |
| --- | --- |
| - Mã học phần: 220305 | - Tên học phần: Tổ chức và quản lý thi công |
| - Ký hiệu học phần: | - Tên tiếng Anh: |
| - Số tín chỉ: | 3 tiết |
| - Phân bố thời gian: |  |
| - Lý thuyết: | 45 tiết |
| - Bài tập và Thảo luận nhóm: | 00 tiết |
| - Tự học: | 90 tiết |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: | PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: | ThS. Nguyễn Hữu Hoài Chương KS. Trần Văn Vinh |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |
| - Học phần tiên quyết: | Không có |
| - Học phần học trước: | Không có |
| - Học phần song hành: | Không có |

- Mục tiêu học phần

Mục tiêu chung: Học phần Tổ chức thi công là học phần chuyên ngành ngành bao gồm các kiến thức cơ bản về biện pháp tổ chức hiện trường xây lắp, bố trí trình tự thực hiện và tính toán các nhu cầu phục vụ thi công xây lắp một công trường.

  - Mục tiêu HP cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

- Kiến thức các loại kế hoạch tiến độ dùng trong ngành xây dựng;

- Kiến thức lập tiến độ theo sơ đồ ngang, sơ đồ xiên, sơ đồ mạng, lập tiến độ cho một công trình bằng sơ đồ ngang;

- Kiến thức tính toán thiết kế, bố trí các nội dung trong một tổng mặt bằng công trường như kho bãi, nhà tạm, hệ thống giao thông, bố trí vị trí máy thiết bị, hệ thống điện nước, an toàn và vệ sinh lao động trên công trường.

2.2.2. Về kỹ năng

- Phân tích cấu tạo kiến trúc, hệ kết cấu công trình, lựa chọn biện pháp thi công, lập biểu danh mục các công tác và tính khối lượng các công tác thi công công trình;

- Lập tiến độ thi công một công trình từ phần ngầm, phần thô phần hoàn thiện;

- Bố trí các bộ phận trên tổng mặt bằng xây dựng, tính toán thiết kế diện tích kho bãi chứa vật liệu, xưởng gia công, nhà tạm, hệ thống giao thông, hệ thống điện, nước, hệ thống bảo vệ, an toàn và vệ sinh lao động trên công trường;

- Có kỹ năng diễn đạt, trình bày và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc giữa các học phần có liên quan nhau.

2.2.3. Về thái độ

Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và hình thành năng lực tự học và tự nghiên cứu.

3. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Xác định được các thông số thời gian của một tiến độ ngang và dựng biểu đồ tiến độ ngang |
| CLO2 | Xác định được các thông số thời gian của một tiến độ xiên và dựng biểu đồ tiến độ xiên |
| CLO3 | Xác định được các tổng số thời gian của một tiến độ mạng và chuyển tiến độ mạng lên trục thời gian và sang dạng sơ đồ ngang, biểu đồ nhân lực của một tiến độ ngang, đánh giá biểu đồ nhân lực bằng các hệ số điều hòa và hệ số ổn định |
| CLO4 | Tính toán diện tích kho bãi, dân số công trường, diện tích nhà tạm, nhu cầu sử dụng điện, nước trên công trường |
| CLO5 | Liên hệ và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc các học phần có liên quan |
| CLO6 | Khả năng tự học, trung thực, trách nhiệm và cầu tiến |

4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tổ chức trong thi công xây dựng công trình. Sinh viên có thể lập và điều chỉnh tiến độ thi công, lập biểu đồ nhân lực, bố trí mặt bằng công trường, tổ chức các hoạt động trên công trường.

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  | R | M | M | I |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 |  | M | M | M | I |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO3 |  | M | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO5 |  | I | R | R | R | I |  |  |  | R | R | R |
| CLO6 |  | R | R |  | M |  |  |  |  | R | I | R |
| Tổng hợp học phần |  | M | M | M | M | M |  |  |  | R | R | R |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 20% | 20% | 60% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Chuyên cần/ Nhận thức, thái độ | Kiểm tra giữa kỳ | Kiểm tra cuối kỳ |  |
| CLO1 | Xác định được các thông số thời gian của một tiến độ ngang và dựng biểu đồ tiến độ ngang |  | X | X | X |
| CLO2 | Xác định được các thông số thời gian của một tiến độ xiên và dựng biểu đồ tiến độ xiên |  | X | X | X |
| CLO3 | Xác định được các tổng số thời gian của một tiến độ mạng và chuyển tiến độ mạng lên trục thời gian và sang dạng sơ đồ ngang, biểu đồ nhân lực của một tiến độ ngang, đánh giá biểu đồ nhân lực bằng các hệ số điều hòa và hệ số ổn định |  | X | X | X |
| CLO4 | Tính toán diện tích kho bãi, dân số công trường, diện tích nhà tạm, nhu cầu sử dụng điện, nước trên công trường |  |  | X | X |
| CLO5 | Liên hệ và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc các học phần có liên quan |  | X | X | X |
| CLO6 | Khả năng tự học, trung thực, trách nhiệm và cầu tiến | X | X | X |  |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1. Nhận thức, thái độ | 10% | Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập của sinh viên thông qua việc phát biểu ý kiến, làm bài tập giao về nhà... | 100% | X | CLO6 |  |
| A2. Chuyên cần | 10% | Tổng hợp số tiết vắng | 100% | X | CLO6 |  |
| A3. Đánh giá giữa kỳ | 30% | Bài kiểm tra giữa kỳ | 100% | Căn cứ đáp án của đề thi | CLO1 CLO2 CLO3 CLO5 CLO6 | - Căn cứ đáp án chi tiết đề kiểm tra giữa kỳ |
| A4. Đánh giá cuối kỳ | 60% | Bài thi kết thúc học phần (thi viết tự luận đề đóng 90 phút) | 100% | Căn cứ đáp án của đề thi | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | - Căn cứ Căn cứ đáp án chi tiết đề thi kết thúc học phần |

  - Chính sách đối với HP

SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần ≥4 điểm (theo thang điểm 10) và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (0 điểm) đồng thời hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được dự thi kết thúc học phần.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Những khái quát chung về chuyên ngành tổ chức thi công xây dựng 1.1. Đặc điểm của chuyên ngành sản xuất xây dựng 1.2. Các loại thiết kế tổ chức thi công trong xây dựng cơ bản. 1.3. Thiết kế tổ chức thi công. Chương 2: Lập tiến độ sản xuất xây dựng 2.1. Các loại kế hoạch tiến độ | 3 |  |  | CLO5 CLO6 | Thuyết giảng | Tham khảo chương 1: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. - Đọc trước ở nhà nội dung chương 2 | A1 A2 A4 |
| 2 | Chương 2: (tt) 2.2. Các bước lập tiến độ thi công 2.3. Các nguyên tắc lập tiến độ thi công 2.4. Các phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ | 3 |  |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể | - Tham khảo chương 2: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. - Đọc trước ở nhà nội dung chương 3 | A1 A2 A4 |
| 3 | Chương 3: Lập tiến độ sản xuất theo sơ đồ ngang 3.1. Khái niệm 3.2. Lập tổng tiến độ Bài tập | 3 |  |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 3: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo giáo trình [4], [5]. - Xem trước ở nhà nội dung chương 3 | A1 A2 A3 A4 |
| 4 | Chương 3: (tt) 3.3. Lập tiến độ thi công công trình đơn vị Bài tập | 3 |  |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 3: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu, [4], [5]. - Giải bài tập chương 3 | A1 A2 A3 A4 |
| 5 | Chương 3: (tt) 3.4. Lập tiến độ thi công ngắn ngày Bài tập | 3 |  |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 3: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu, [4], [5]. - Giải bài tập - Xem trước chương 4 | A1 A2 A4 |
| 6 | Chương 4: Lập tiến độ sản xuất theo dây chuyền 4.1. Khái niệm các phương pháp tổ chức sản xuất 4.2. Các bước lập tiến độ thi công theo dây chuyền | 3 |  |  | CLO2 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể | - Tham khảo chương 4: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. | A1 A2 |
| 7 | Chương 4: (tt) 4.3. Các thông số của dây chuyền và cách xác định 4.4. Các nguyên tắc cơ bản của dây chuyền 4.5. Phân loại dây chuyền và cách thể hiện dây chuyền bằng sơ đồ xiên | 3 |  |  | CLO2 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể | - Tham khảo chương 4: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. | A1 A2 A3 A4 |
| 8 | Chương 4: (tt) 4.5. Phân loại dây chuyền và cách thể hiện dây chuyền bằng sơ đồ xiên (tt) Bài tập | 3 |  |  | CLO2 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 4: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. Giải bài tập chương 4 | A1 A2 A3 A4 |
| 9 | Chương 5: Lập tiến độ sản xuất theo sơ đồ mạng 5.1. Phân loại sơ đồ mạng 5.2. Các bộ phận của sơ đồ mạng CPM 5.3. Nguyên tắc lập sơ đồ mạng CPM | 3 |  |  | CLO3 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 5: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. | A1 A2 |
| 10 | Chương 5: (tt) 5.4. Các thông số của sơ đồ mạng CPM 5.5. Tính sơ đồ mạng (bằng công thức và trực tiếp) Bài tập | 3 |  |  | CLO3 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 5: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. Giải bài tập chương 5 | A1 A2 A3 A4 |
| 11 | Chương 5: (tt) 5.6. Chuyển sơ đồ mạng lên trục thời gian và sơ đồ ngang 5.7. Điều chỉnh và tối ưu hóa sơ đồ mạng Bài tập | 3 |  |  | CLO3 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Tham khảo chương 5: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. - Giải bài tập chương 5 | A1 A2 A3 A4 |
| 12 | Chương 5: (tt) 5.8. Trình tự lập tiến độ thi công theo sơ đồ mạng Chương 6: Tổng mặt bằng thi công 6.1. Khái niệm, tác dụng, phân loại 6.2. Các nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng thi công | 3 |  |  | CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể | - Chương 5,6: tài liệu [1], [3]; - Tham khảo tài liệu [4], [5]. - Làm bài kiểm tra giữa kỳ | A1 A2 A4 |
| 13 | Chương 6: (tt) 6.3. Thiết kế tổng mặt bằng thi công công trường 6.4. Công tác vận chuyển và đường tạm trên công trường | 3 |  |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể | - Chương 6: tài liệu [1]; - Chương 1,2,3: tài liệu [2], - Tham khảo tài liệu [4], [5]. | A1 A2 A4 |
| 14 | Chương 6: (tt) 6.5. Tổ chức kho, bãi trên công trường 6.6. Tổ chức xưởng gia công phụ trợ trên công trường | 3 |  |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Giải thích cụ thể/ Bài tập ở nhà | - Chương 6: tài liệu [1]; - Chương 4: tài liệu [2], - Tham khảo tài liệu [4], [5]. | A1 A2 A4 |
| 15 | Chương 6: (tt) 6.7. Tổ chức cung cấp điện - nước trên công trường 6.8. Nhà tạm trên công trường | 3 |  |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Chương 6: tài liệu [1]; - Chương 6, 7: tài liệu [2], - Tham khảo tài liệu [4], [5]. | A1 A2 A4 |

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo TT; Tên tác giả; Năm XB; Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản; NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành. I; Giáo trình chính. 1; Lê Văn Kiểm; 2006; Thiết kế tổ chức thi công. 2; Trịnh Quốc Thắng; 2000; Thiết kế Tổng mặt bằng Xây dựng; Nhà xuất bản Xây dựng. II; Sách, giáo trình tham khảo. 4; Tiêu chuẩn Quốc gia; TCVN 4447:1987 Công tác đất – Quy phạm Thi công và nghiệm thu; Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội.. 5; Tiêu chuẩn Quốc gia; TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công, nghiệm thu; Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội.. 6; ., Griffis F. H., Farr J.V., Morris M. D.; 2000; Construction planning for Engineers; McGraw-Hill. 7; Mincks W. R. and Johnston H.,; 2004; Construction Jobsite Management; Thomson. Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần TT; Nội dung tham khảo; Link website; Ngày cập nhật. 1; Tài liệu: Tài liệu Kỹ thuật thi công, xây dựng; http://thuviendientu.muce.edu.vn/ https://vietbooks.info/forums/ky-thuat-xay-dung.170/. 2; Tiêu chuẩn xây dựng; https://vanbanphapluat.co/linh-vuc/xay-dung?l=tieu-chuan-viet-nam. 3; Thiết bị máy, ván khuôn; http://thietbi.hoaphat.com.vn/language/vi/danh-muc-san-pham/thiet-bi-xay-dung/cop-pha/ http://fuviformwork.com/vi/gioi-thieu/. Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2024. TRƯỞNG KHOA ( Ký & ghi rõ họ tên ); NGƯỜI BIÊN SOẠN ( Ký & ghi rõ họ tên ).

PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân