| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng | Mã số: 7580201 |

| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐỒ ÁN – TỔ CHỨC & QUẢN LÝ THI CÔNG - 1. Thông tin chung về HP |  |
| --- | --- |
| - Mã học phần: 220400 | - Tên học phần: Đồ án tổ chức & quản lý thi công |
| - Ký hiệu học phần: | - Tên tiếng Anh: |
| - Số tín chỉ: | 02 tín chỉ |
| - Phân bố thời gian: |  |
| - Lý thuyết: |  |
| - Đồ án: | 60 tiết |
| - Tự học: | 60 tiết |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: | PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: | ThS. Nguyễn Hữu Hoài Chương KS. Trần Văn Vinh |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |
| - Học phần tiên quyết: | Không có |
| - Học phần học trước: | Không có |
| - Học phần song hành: | Tổ chức & quản lý thi công |

2. Mục tiêu học phần

Học phần Đồ án Tổ chức & quản lý thi công là học phần chuyên ngành để tính toán lập kế hoạch tiến độ thi công công trình nhà nhiều tầng, tính toán, lập biện pháp tổ chức tổng mặt bằng công trường.

3. Mục tiêu học phần

3.1. Về kiến thức

- Kiến thức công nghệ thi công công trình, cách lập danh mục các công tác cần tiến hành trong quá trình thi công một công trình; cách tính khối lượng các công tác, cách tra định mức nhân công, ca máy cho các công tác;

- Kiến thức các bước lập tiến độ cho một công trình bằng sơ đồ ngang;

- Kiến thức tính toán thiết kế, bố trí các nội dung trong một tổng mặt bằng công trường như kho bãi, nhà tạm, hệ thống giao thông, bố trí vị trí máy thiết bị, hệ thống điện nước, an toàn và vệ sinh lao động trên công trường.

3.2. Về kỹ năng

- Phân tích cấu tạo kiến trúc, hệ kết cấu công trình, lựa chọn biện pháp thi công, lập bảng danh mục các công tác và tính khối lượng các công tác thi công công trình. Ước lượng thời gian thi công các công tác, lập mối quan hệ các công tác phần ngầm, phần thô và phần hoàn thiện một công trình.

- Bố trí các bộ phận trên tổng mặt bằng xây dựng, tính toán thiết kế diện tích kho bãi chứa vật liệu, xưởng gia công, nhà tạm, hệ thống giao thông, hệ thống điện, nước, hệ thống bảo vệ, an toàn và vệ sinh lao động trên công trường;

- Có kỹ năng diễn đạt, trình bày và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc giữa các học phần có liên quan nhau.

- Trình bày thuyết minh, bản vẽ thiết kế với bố cục cân đối, hài hòa theo đúng qui định;

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm.

3.3. Về thái độ

Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu.

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP.

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Phân tích được cấu tạo hệ kết cấu công trình, lập bảng danh mục các công tác thi công công trình, tính khối lượng các công tác thi công công trình. |
| CLO2 | Xác định nhu cầu nhân lực, ca máy cho các công tác thi công công trình, ước lượng được thời gian thi công các công tác, lập được mối quan hệ các công tác phù hợp với công nghệ thi công công trình. |
| CLO3 | Lập tiến độ thi công công trình bằng sơ đồ ngang và biểu diễn biểu đồ tiến độ ngang ra bản vẽ. |
| CLO4 | Tính toán, bố trí diện tích kho bãi, dân số công trường, diện tích nhà tạm, nhu cầu sử dụng điện, nước trên công trường, hệ thống đường tạm, hệ thống an toàn vệ sinh lao động trên công trường. |
| CLO5 | Liên hệ và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc các học phần có liên quan |
| CLO6 | Khả năng tự học, trung thực, trách nhiệm và cầu tiến |

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | R | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 | R | M | M |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| CLO3 | R | M | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |
| CLO4 | R | M | M |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| CLO5 | R | M | M |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| CLO6 | R | M | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |
| Tổng hợp học phần | R | M | M |  |  |  |  |  |  | R |  |  |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 40% | 60% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Hướng dẫn đồ án | Bảo vệ đồ án |  |
| CLO1 | Phân tích được cấu tạo hệ kết cấu công trình, lập bảng danh mục các công tác thi công công trình, tính khối lượng các công tác thi công công trình. | X | X | X |
| CLO2 | Xác định nhu cầu nhân lực, ca máy cho các công tác thi công công trình, ước lượng được thời gian thi công các công tác, lập được mối quan hệ các công tác phù hợp với công nghệ thi công công trình. | X | X | X |
| CLO3 | Lập tiến độ thi công công trình bằng sơ đồ ngang và biểu diễn biểu đồ tiến độ ngang ra bản vẽ | X | X | X |
| CLO4 | Tính toán, bố trí diện tích kho bãi, dân số công trường, diện tích nhà tạm, nhu cầu sử dụng điện, nước trên công trường, hệ thống đường tạm, hệ thống an toàn vệ sinh lao động trên công trường. | X | X | X |
| CLO5 | Liên hệ và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc các học phần có liên quan | X | X | X |
| CLO6 | Khả năng tự học, trung thực, trách nhiệm và cầu tiến | X |  |  |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP.

| Nội dung đánh giá | Trọng số | Nội dung/Phương pháp đánh giá thành phần | Trọng số | Tiêu chí đánh giá | CĐR HP | Hướng dẫn tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. Hướng dẫn đồ án | 40% | Đánh giá hướng dẫn Đồ án. | 100% | R3 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 |  |
| A.2. Bảo vệ đồ án | 60% | Bảo vệ Đồ án. | 100% | R6 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 |  |

  - Chính sách đối với HP

- SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (theo thang điểm 10) mới được dự thi kết thúc học phần.

7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1. Mở đầu 1.1. Phổ biến qui định về việc thực hiện đồ án học phần Tổ chức thi công 1.2. Giao hồ sơ thiết kế kiến trúc, kết cấu, thi công công trình. 1.3. Hướng dẫn cách đọc bản vẽ, cách sử dụng bản vẽ và phác thảo các phương án thi công, các đầu mục công tác thi công. 1.4. Hướng dẫn cách nộp bài qua email, zalo… trước khi duyệt bài, kế hoạch duyệt bài. | 4 |  |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tiến độ | A1 A2 |
| 2 | Chương 2. Hướng dẫn cách phân tích công nghệ 2.1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế và thi công công trình. Hình dung trình tự thi công và biện pháp thi công từ phần ngầm, phần thô và phần hoàn thiện. 2.2. Phân tích các quá trình thi công phần ngầm thành các công tác thành phần, lập danh mục các công tác phần ngầm. 2.3 Tính khối lượng các công tác phần ngầm (sử dụng bảng tính Excel để thuận tiện cho việc sử dụng dữ liệu các bước tiếp theo). | 4 |  |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tiến độ | A1 A2 |
| 3 | Chương 3: Duyệt bài phần thuyết minh phân tích công nghệ, lập danh mục công tác và tính khối lượng các công tác phần ngầm. |  | 4 |  | CLO1 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |
| 4 | Chương 4: Khối lượng phần thô 4.1. Phân tích các quá trình thi công phần thô thành các công tác thành phần, lập danh mục các công tác phần thô tầng điển hình. 4.2. Tính khối lượng các công tác phần thô tầng điển hình (sử dụng bảng tính Excel để thuận tiện cho việc sử dụng dữ liệu các bước tiếp theo). | 4 |  |  | CLO1 CLO2 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tiến độ | A1 A2 |
| 5 | Chương 5: Duyệt bài phần thuyết minh phân tích công nghệ, lập danh mục công tác và tính khối lượng các công tác phần thô tầng hoàn thiện. |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |
| 6 | Chương 6: Khối lượng phần hoàn thiện 6.1. Phân tích các quá trình thi công phần thô thành các công tác thành phần, lập danh mục các công tác phần hoàn thiện tầng điển hình công trình. 6.2. Tính khối lượng các công tác phần hoàn thiện tầng điển hình (sử dụng bảng tính Excel để thuận tiện cho việc sử dụng dữ liệu các bước tiếp theo). | 4 |  |  | CLO1 CLO2 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tiến độ | A1 A2 |
| 7 | Chương 7: Duyệt bài phần thuyết minh phân tích công nghệ, lập danh mục công tác và tính khối lượng các công tác phần hoàn thiện. |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |
| 8 | Chương 8: Tính thời gian các công tác 8.1. Hướng dẫn việc tra định mức nhân công, ca máy các công tác. 8.2. Hướng dẫn việc tính toán ước lượng chu kỳ phần thô và phần hoàn thiện. 8.3. Hướng dẫn việc tính các tổ đội thợ chuyên nghiệp và thời gian thi công các công tác. | 4 |  |  | CLO1 CLO2 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tiến độ | A1 A2 |
| 9 | Chương 9: Duyệt bài phần tra định mức, tính chu kỳ thô các tầng, tổ đội và thời gian các công tác. |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |
| 10 | Chương 10: Lập tiến độ thi công 10.1. Hướng dẫn việc thiết lập các mối quan hệ các công tác phần ngầm lập tiến độ thi công phần ngầm. 10.2. Hướng dẫn việc thiết lập các mối quan hệ các công tác phần ngầm lập tiến độ thi công phần thô tầng điển hình. 10.3. Hướng dẫn việc thiết lập các mối quan hệ các công tác phần ngầm lập tiến độ thi công phần hoàn thiện. 10.4. Hướng dẫn việc kết nối các tiến độ phần ngầm, phần thô, phần hoàn thiện thành tiến độ hoàn chỉnh, lập các biểu đồ nhân lực, vật liệu. | 4 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tiến độ | A1 A2 |
| 11 | Chương 11: Duyệt tiến độ và các biểu đồ nhân lực, vật liệu. |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |
| 12 | Chương 12: Hướng dẫn việc bố trí tổng mặt bằng chung | 4 |  |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tổng mặt bằng thi công | A1 A2 |
| 13 | Chương 13: duyệt bài phần bố trí tổng mặt bằng chung |  | 4 |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |
| 14 | Chương 14: Bố trí tổng mặt bằng riêng 14.1. hướng dẫn việc tính toán, bố trí diện tích nhà tạm. 14.2. Hướng dẫn việc bố trí tính toán diện tích kho bãi. 14.3. Hướng dẫn việc tính toán lưu lượng nước, công suất điện trên công trường. | 4 |  |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Tham khảo Phần hướng dẫn đồ án học phần tổ chức thi công [3] phần lập tổng mặt bằng thi công | A1 A2 |
| 15 | Chương 15: Duyệt bài Tổng mặt bằng thi công. |  | 4 |  | CLO4 CLO5 CLO6 | Thảo luận | Làm đồ án phần đã được hướng dẫn, nộp bài và đi duyệt đồ án theo kế hoạch | A1 A2 |

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giáo trình chính |  |  |  |
| 1 | Trịnh Quốc Thắng | 2011 | Thiết kế tổng mặt bằng thi công xây dựng | Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật |
| II. | Sách, giáo trình tham khảo |  |  |  |
| 3 | Bộ Xây dựng | 2008 | Giáo trình tổ chức thi công xây dựng | Nhà xuất bản Xây dựng |
| 4 | Joseph de Chiara - Julius Panero-Martin Zelnik | 1995 | Time-Saver Standards for building | NXB Mc-Graw-Hill |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần

| TT | Nội dung tham khảo | Link website | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu: Tổ chức thi công | https://www.academia.edu/Bàigiảng tổ chức thi công | Truy cập ngày 12/6/2020 |
| 2 | Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Project làm đồ án Tổ chức thi công xây dựng. | https://www.youtube.com/channel/UCDGveqHBuzC17CjVLx2oNyg | Truy cập ngày 16/11/2020 |

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy Bảng 9.1. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy TT; Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phần mềm,….; Đơn vị tính; Số lượng; Phục vụ cho nội dung học phần. I; Cơ sở vật chất. 1; Phòng học lý thuyết 30 chỗ Phần mềm lập tiến độ; phòng; 1 phòng/1 lớp HP; Cả học phần. II; Thiết bị: Màn hình Tivi; cái; 1 cái/1 lớp HP; Cả học phần. Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2024. TRƯỞNG KHOA (Ký và ghi rõ họ tên); NGƯỜI BIÊN SOẠN (Ký và ghi rõ họ tên).

PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân